## Sheet1
| 2015-04-25 | 2015-04-26 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-02 | 2015-05-03 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-09 | 2015-05-10 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-16 | 2015-05-17 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-23 | 2015-05-24
Kun Liu | 2015-04-25: System Design(Draft) & Implementation Design; 2015-04-29: HTML & CSS; 2015-05-04: HTML & Front end Javascript; 2015-05-13: Testing & Finalising
Ruiliang Gong | 2015-04-29: Front end Javascript
Qiao Zhang | 2015-04-29: LLL Contract; 2015-05-01: Back end Javascript; 2015-05-04: Back end Javascript
Qiao Zhao | 2015-05-04: Back end Javascript & Integration
Team | 2015-04-29: Design Improvement and Sample System Implementation